## Bosna i Hercegovina

VIJEĆE MINISTARA

OKVIRNI AKCIJSKI PLAN

provedbe Strategije integriranog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2015. – 2018. godine

Sarajevo, 2015. godina

SADRŽAJ

UVOD .........................................................................................................................................................................................4

1. GRANIČNA KONTROLA I CARINSKI NADZOR...............................................................................................5

1.1 Granične provjere..............................................................................................................................................................5

1.2. Nadzor državne granice....................................................................................................................................................6

1.3. Informatika i telekomunikacije.........................................................................................................................................7

1.4. Carinski nadzor.................................................................................................................................................................9

1.5. Izgradnja granične infrastrukture....................................................................................................................................10

1.6. Analiza rizika..................................................................................................................................................................11

1.7. Jačanje  prevencije korupcije..........................................................................................................................................12

2. OTKRIVANJE I ISTRAGE PREKOGRANIČNOG KRIMINALA U KOORDINACIJI SA SVIM

AGENCIJAMA ZA PROVOĐENJE ZAKONA..............................................................................................................12

3. ČETVEROSLOJNI MODEL PRISTUPA KONTROLI .......................................................................................14

3.1. Mjere u trećim zemljama ...............................................................................................................................................14

3.2. Suradnja sa susjednim zemljama ...................................................................................................................................14

3.3. Mjere kontrole u području slobode kretanja, uključujući i vraćanje osoba ...................................................................15

3.3.1. Unaprjeđenje međuagencijske suradnje................................................................................................................15

3.3.2. Kontrola kretanja i boravka stranaca....................................................................................................................16

3.3.3. Provođenje mjera koje se odnose na readmisiju.................................................................................................17

4. MEĐUAGENCIJSKA SURADNJA U INTEGRIRANOM UPRAVLJANJU GRANICOM......................................19

4.1. Provedba zajedničkih aktivnosti.....................................................................................................................................19

4.2. Poslovi inspekcija...........................................................................................................................................................21

ZAKLJUČAK............................................................................................................................................................. .23

SKRAĆENICE

AEPTM – Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova;

BHDCA – Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH;

BiH – Bosna i Hercegovina;

DKG – Državna komisija za granicu;

DKP – Diplomatsko - konzularno predstavništvo;

DZKPT – Direkcija za koordinaciju policijskih tijela;

EU – Europska unija;

EURODAC – Baza podataka otisaka prstiju za tražitelje i identifikaciju tražitelja azila i nezakonitih migranata;

EUROPOL – Policijska agencija Europke unije;

EUROSUR – Europski sustav za nadzor granice;

FRONTEX – Europska agencija za rukovođenje i  operativnu suradnju na vanjskim granicama zemalja članica Europske unije;

GPBiH – Granična policija Bosne i Hercegovine;

Inspektorati - Federalna uprava za inspekcijske poslove, Republička uprava za inspekcijske poslove RS i Inspektorat Brčko distrikta BiH;

IS – Informatički sustav;

ISM – Informacijski sustav za migracije;

IT – Informatika i telekomunikacije;

IUG – Integrirano upravljanje granicom;

JGP - Jedinica Granične policije BiH;

LCAR - Lokalni centar za analizu rizika;

MARRI – Regionalni centar za migracije, azil i izbjeglice;

MSBiH – Ministarstvo sigurnosti BiH;

MVP – Ministarstvo vanjskih poslova BiH;

OLAF – Europski ured za borbu protiv prevara;

RILO – Regionalni obavještajni ured za vezu pri Svjetskoj carinskoj organizaciji;

SELEC – Policijski centar zemalja jugoistočne Europe;

SOP – Standardna operativna procedura;

SPS – Služba za poslove sa strancima;

TETRA – Digitalni sustav radio veza;

TAIEX – Instrument Europske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija;

TU – Terenski ured Granične policije BiH;

UINO – Uprava za indirektno – neizravno oporezivanje;

UZV – Ured za veterinarstvo;

UZZB – Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja;

WCO – Svjetska carinska organizacija;

ZCAR - Zajednički centar za analizu rizika vezanih za državnu granicu

UVOD

### Strategija integriranog upravljanja granicom BiH definira strateške smjernice koje se odnose na koncept integriranog upravljanja granicom BiH, sadrži ciljeve Granične policije, Službe za poslove sa strancima, carine, veterinarske, fitosanitarne, tržišne, inspekcije za hranu, zdravstvene i sanitarne inspekcije, kao i smjernice vezane za migracije, vize i azil, sa mogućnošću, uključivanja i drugih državnih tijela u efikasno rješavanje postavljenih ciljeva. Sastavni dio Strategije je i ovaj Okvirni akcijski plan, kao njen pridruženi dokument, odnosno provedbeni instrument.

### Okvirnim Akcijskim planom definirani su konkretni zadaci sa ciljevima, realnim rokovima, odgovornim tijelima državne uprave kao i napomenom iz kojih izvora će biti osigurana financijska sredstva za realizaciju postavljenih zadataka, kako bi se ostvario trajni napredak u provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom BiH. Sredstva koja treba izdvojiti iz proračuna BiH planira svaka institucija u sklopu svojih redovnih proračuna za realizaciju pojedinih aktivnosti u kojima se oni pojavljuju kao nositelji aktivnosti.

### U cilju provođenja postavljenih zadataka, pripremljen je Okvirni akcijski plan na osnovu kojeg će se raditi jednogodišnji akcijski planovi.

### Akcijski plan će se redovno revidirati i dopunjavati, kako bi se osigurala potpuna i efikasna provedba ciljeva zacrtanih u Strategiji integriranog upravljanja granicom BiH.

| GRANIČNA KONTROLA I CARINSKI NADZOR |
| --- |
| GRANIČNE PROVJERE |
| Aktivnosti | Odgovorni organ / Uključeni organ Organizacijska jedinica nadležna za provođenje | Mjere | Izvor financiranja | Rok |
| 1.1.1. Uskladiti zakonodavstvo BiH sa zakonodavstvom EU. | MSBiH GPBiH | Uporediti postojeću pravnu regulativu sa pravnom stečevinom i dobrom praksom EU. Sustavno praćenje promjena u zakonodavstvu EU i schengenskim standardima u području upravljanja granicama. Učestvovati u aktivnostima izmjene i dopune važećih zakonskih propisa relevantnih za obavljanje poslova na graničnim prijelazima sukladno EU standardima. Učestvovati u aktivnostima vezanim za izradu zakona i podzakonskih akata. | Proračun BiH TAIEX Sredstva predpristupne pomoći | 2016 Kontinuirano 2016 Kontinuirano |
| 1.1.2. Uskladiti poslove graničnih provjera i uvjete neophodne za njeno provođenje, na graničnim prijelazima, u skladu sa EU standardima. | GPBiH | Analiza stanja i potreba s ciljem ispunjavanja schengenskih standarda. Sustavno opremati granične prijelaze tehničkom opremom potrebnom za učinkovit rad. Uskladiti procedure za organizaciju rada na graničnom prijelazu sukladno EU standardima. Modernizirati informacijske sustave i njima pripadajuće baze podataka, za obavljanje poslova graničnih provjera. | Proračun BiH Sredstva predpristupne pomoći Drugi međunarodni donatori | 2016 Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano |
| 1.1.3. Provoditi kontinuiranu specijalističku obuku za vršenje graničnih provjera u svim vidovima graničnog prometa. | GPBiH | Analiza postojećih i izrada novih planova obuke. Usklađivanje obuke GPBiH sa COMMON CORE CURICULUM. Jačanje sustava provođenja obuke putem multiplikatora. Provedba specijalističkih tečajeva. | Proračun BiH TAIEX Drugi međunarodni donatori | 2016 Kontinuirano |
| NADZOR DRŽAVNE GRANICE |
| 1.2.1. Uspostaviti efikasan nadzor granice kao kvalitetan filter za nezakonite migracije i prekogranični kriminal. | MSBiH GPBiH DKG | Učestvovati u aktivnostima utvrđivanja i obilježavanja granice BiH sa susjedima. Učestvovati u aktivnostima fizičkog zaprečavanja identificirane lokacije/prometnice na kojima postoji mogućnost nezakonitog prelaska granice sa Srbijom. Uspostaviti elektronske evidencije dosjea sektora, ažurirati dosjee sigurnosnih sektora. Sustavno raditi na održavanju postojeće i nabavci nove specijalističke opreme. Provoditi aktivnosti za priključivanje u Europski sustav za nadzor granice (EUROSUR). Optimizacija sustava mobilnog i fleksibilnog nadzora državne granice (organizacija, kadrovi, mobilnost pokrivanja terena). | Proračun BiH Sredstva predpristupne pomoći | Kontinuirano |
| 1.2.2. Unaprijediti poslove u oblasti sigurnosti zračnog prometa, sukladno EU normama i preporučenim praksama. | GPBiH BHDCA Ostale službe na zračnim lukama | Učestvovati u aktivnostima donošenje pravne regulative za poslove sigurnosti u zračnim lukama sukladno EU zakonodavstvu i praksi: inicirati donošenje potrebnih zakonskih i podzakonskih akata na državnoj razini koji reguliraju područje sigurnosti u zračnim lukama, izraditi analizu vezano za prenošenje mjerodavnosti poslova sigurnosti zračnih luka na civilne strukture. Sustavno raditi na održavanju postojeće i nabavci nove specijalističke opreme. Provoditi specijalističku obuku za policijske službenike sukladno Programu sigurnosti civilnog zrakoplovstva. Ostvariti suradnju s relevantnim službama u zračnim lukama. | ProračunBiH Sredstva predpristupne pomoći | 2017 Kontinuirano |
| INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE |
| 1.3.1. Proširiti informacijski sustav kako bi informacije i podaci za rad bili dostupni svim uposlenima, u skladu sa EU standardima. Proširiti telekomunikacijski sustav kako bi informacije i podaci za rad bili dostupni svim uposlenima, u skladu sa EU standardima. | MSBiH GPBiH UINO | Sustavno razvijati i nadograđivati Informacijski sustav GPBiH (uvezati granične prelaze u IS). Nadograditi postojeći sustav za granične provjere. Uspostaviti sustav za čitanje registracijskih oznaka na automobilima. Izraditi analizu stanja i potreba elektronskih evidencija, baza podataka i aplikacija. Razviti i implementirati sustav „document management“ (za upravljanje dokumentima). Nadograditi „private cloud“ virtualno okruženje. Uspostaviti jednostavniji i brži protok informacija, uz uvođenje suvremene tehnike za sigurno prenošenje i distribuciju informacija. Osiguravanje uvjeta za implementaciju digitalnog sustava radio veza (TETRA). Izvršiti rekonstrukciju, integraciju, proširenje i nadogradnju sustava video nadzora na graničnim prijelazima kao i u sjedištima JGP i TU. Izvršiti nabavku i instaliranje potrebne opreme za centralizaciju video nadzora i IT komunikacije. Osigurati adekvatne kadrovske i tehničke resurse za rad i razvoj informacijskog sustava GPBiH, održavanja postojećih aplikativnih rješenja i stvaranja novih. Jačati stručno usavršavanje kadrova za održavanje, upravljanje i razvoj IS. Izraditi plan, projektni zadatak i tehničku dokumentaciju za nadogradnju sigurne informatičke povezanosti graničnih prijelaza za potrebe carinske službe. | Proračun BiH Drugi međunarodni donatori Sredstva predpristupne pomoći TAIEX | Kontinuirano 2018 2017 2017 Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano 2017 2017 Kontinuirano Kontinuirano 2017 |
| CARINSKI NADZOR |
| 1.4.1. Uskladiti zakonodavstvo BiH sa zakonodavstvom EU. | UINO | Nadopuniti analizu usklađenosti sa pravnom stečevinom i dobrom praksom EU. Sustavno praćenje promjena u zakonodavstvu EU i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva iz oblasti carinske politike. Učestvovati u aktivnostima izmjene i dopune važećih zakonskih i podzakonskih propisa relevantnih za obavljanje carinskih poslova na graničnim prijelazima sukladno EU standardima. | Proračun BiH TAIEX Sredstva predpristupne pomoći | 2016 Kontinuirano Kontinuirano |
| 1.4.2. Uskladiti poslove carinskog nadzora i uvjete neophodne za provedbu, na graničnim prijelazima, u skladu sa EU standardima | UINO | Uskladiti procedure za organizaciju rada na graničnom prijelazu sukladno EU standardima. Sustavno opremati granične prijelaze tehničkom opremom potrebnom za učinkovit rad sukladno definiranim standardima carinskog nadzora. Modernizirati informacijske sustave i njima pripadajuće baze podataka, za obavljanje poslova carinskog nadzora na graničnim prijelazima. Sustavno raditi na održavanju postojeće i nabavci nove specijalističke opreme. | Proračun BiH Sredstva predpristupne pomoći Drugi međunarodni donatori | 2016 Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano |
| 1.4.3. Provoditi kontinuiranu specijalističku obuku za vršenje carinskog nadzora u svim vidovima prekograničnog prometa. | UINO | Analiza postojećih i izrada novih planova obuke. Jačanje sustava provođenja obuke putem multiplikatora. Provedba specijalističkih tečajeva. | Proračun BiH TAIEX Drugi međunarodni donatori | 2016 Kontinuirano Kontinuirano |
| IZGRADNJA GRANIČNE INFRASTRUKTURE |
| 1.5.1. Izgradnja i modernizacija infrastrukture i objekata graničnih službi na graničnim prijelazima za vršenje granične kontrole, carinskog nadzora i ostalih kontrola, u skladu sa standardima EU. | UINO GPBiH MSBiH UZV Inspektorati | Analiza stanja i potreba, te izrada Plana za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje objekata graničnih službi na graničnim prijelazima. Priprema projektnih zadataka i neophodne tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje graničnih prijelaza u skladu sa Planom. Izgradnja i modernizacija ostale infrastrukture na graničnim prijelazima u skladu sa Planom. | Proračun BiH Drugi domaći izvori Sredstva predpristupne pomoći Drugi međunarodni donatori | Kontinuirano |
| 1.5.2. Izgradnja i modernizacija infrastrukture i objekata za potrebe granične policije. | GPBiH | Analiza stanja i potreba i izrada Plana za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje infrastrukture i objekata duž granične crte i unutar teritorije. Izraditi standarde za gradnju smještajnih kapaciteta GPBiH. Priprema neophodne tehničke dokumentacije i projektnih zadataka za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje infrastrukture i objekata duž granične crte i unutar teritorije. Izgradnja Infrastrukture i objekata duž granične linije i unutar teritorije. | Proračun BiH Sredstva predpristupne pomoći Međunarodni donatori | 2016. 2016. 2017. Kontinuirano |
| ANALIZA RIZIKA |
| 1.6.1. Jačati sustav analize rizika u agencijama s ciljem optimalnog korištenja ljudskih i materijalnih resursa | GPBiH UINO | Analiza trenutnog stanja i potreba. Uspostaviti postupke za izradu statistike i izvještavanja na svim razinama (centralnoj, regionalnoj i lokalnoj). Nadograditi model analize rizika GPBiH sukladno FRONTEX-ovom modelu i razmjenjivati analitičke proizvode. Izraditi ogledne primjerke za analizu rizika na svim razinama. Razviti sustav za upravljanje rizikom na graničnim prijelazima za carinske svrhe. Izvršiti obuke i potrebno kapacitiranje službenika. Izrađivati pokazatelje rizika, rizične profile i tipične načine postupanja prekograničnoga kriminala, i dostavljati ih na teren. | Proračun BiH Sredstva predpristupne pomoći Međunarodni donatori | 2016 2017 2018 2018 2016 Kontinuirano 2018 |
| JAČANJE PREVENCIJE KORUPCIJE |
| 1.7.1. Aktivnosti agencija na jačanju prevencije korupcije | MSBiH MVP SPS GPBiH UINO UZV UZZB Inspektorati | Primjena etičkih kodeksa i Planova integriteta nadležnih agencija. Jačanje transparentnosti postupanja nadležnih agencija. Jačanje mjera unutarnje kontrole. Unaprjeđenje informacijskih sustava. | Proračun BiH Sredstva predpristupne pomoći TAIEX | Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano |
| OTKRIVANJE I ISTRAGE PREKOGRANIČNOG KRIMINALA U KOORDINACIJI SA SVIM AGENCIJAMA ZA PROVOĐENJE ZAKONA |
| 2.1. Jačanje kapaciteta nadležnih agencija u sprječavanju prekograničnog i organiziranog kriminala. | GPBiH UINO SPS UZV UZZB Inspektorati | Izraditi analizu stanja i potreba; Predložiti izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu vezano za istražne poslove nadležnih agencija; Povećanje razine tehničke opremljenosti uz prethodno napravljenu analizu stanja; Edukacija službenika i razmjena znanja i najboljih praksi (nacionalne i međunarodne konferencije, seminari, radionice, obuke); Provoditi zajedničke obuke; Izrada prateće dokumentacije sa višim nivoom zaštite (hologramski...) Edukacija nadležnih inspektora o zaštiti dokumentacije; | Proračun BiH Sredstva predpristupne pomoći Međunarodni donatori TAIEX | 2016. 2018. 2016. Kontinuirano Kontinuirano 2016. 2016. |
| 2.1.2. Jačanje međuagencijske i međunarodne suradnje | GPBiH UINO SPS UZV UZZB Inspektorati | Izmijeniti i dopuniti postojeće, i donijeti nove sporazume i protokole koji reguliraju međusobnu suradnju i razmjenu informacija; Analiza pravnog okvira koji definira nadležnosti svih agencija koje rade na području suzbijanja prekograničnog i organiziranog kriminala. Sukladno gore navedenoj analizi, dopuniti ili izmjeniti postojeći pravni okvir; Implementirati potpisane sporazume i protokole koji definiraju međuagencijsku suradnju; Provoditi aktivnosti na ispunjavanju uvjeta za potpisivanje operativnog sporazuma sa EUROPOL -om; Nastaviti suradnju i učestvovati u realizaciji međunarodnih carinskih operacija sa WCO, OLAF-om, SELEC-om, RILO uredom kao i drugim međunarodnim organizacijama. | Proračun BiH Sredstva predpristupne pomoći Međunarodni donatori | Kontinuirano 2016. 2017. Kontinuirano 2016. Kontinuirano |
| 2.1.3. Jačanje kapaciteta u prepoznavanju žrtava trgovine ljudima i krijumčarenja osoba | Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima GPBiH SPS | Edukacija GPBiH i SPS s ciljem podizanja svjesti službenika o žrtvama trgovine ljudima; Jačanje kapaciteta u borbi protiv krijumčarenja osoba | Proračun BiH Sredstva predpristupne pomoći Međunarodni donatori | 2016. Kontinuirano |
| ČETVEROSLOJNI MODEL PRISTUPA KONTROLI |
| MJERE U TREĆIM ZEMLJAMA |
| 3.1.1. Uspostaviti mrežu časnika GPBiH u trećim zemljama | MSBiH MVP GPBiH AEPTM | Stvoriti formalno – pravni temelj i donijeti kriterije za odabir i slanje časnika za vezu. Implementirati program obuke za časnike za vezu. | Proračun BiH | 2017 Prema potrebi |
| 3.1.2. Suradnja kroz postojeće oblike međunarodne suradnje | MSBiH MVP GPBiH | Razmjena informacija o nezakonitim migracijama odnosno zemalja porijekla i tranzita nezakonitih migranata. Sudjelovanje na međunarodnim forumima. Učestvovanje u radu SELEC i MARRI centrima. | Proračun BiH | Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano |
| 3.1.3. Opremanje DKP i obuka konzularnih službenika | MVP GPBiH | U potpunosti opremiti DKP u cilju priprema za izdavanje viza. Uspostaviti suradnju s MVP i obučiti službenike DKP-a za prepoznavanje lažnih i krivotvorenih putnih isprava i identificiranje pokazatelja rizika kod osoba koje apliciraju za izdavanje vize. | Proračun BiH | 2017 2017 |
| SURADNJA SA SUSJEDNIM ZEMLJAMA |
| 3.2.1. Provedba konvencije o policijskoj suradnji u Jugoistočnoj Europi | MSBiH DZKPT GPBiH | Intenzivirati rad na izradi nacrta provedbenih protokola sukladno potpisanoj Konvenciji o suradnji u jugoistočnoj Europi; -žurne potjere -prekogranični nadzor -kontrolirane isporuke -zajednički istražni i analitički timovi -zajedničke operacije, zajedničke istrage -zajedničke obuke. | Proračun BiH | Kontinuirano |
| 3.2.2. Provedba postojećih i zaključivanje sporazuma i provedbenih protokola sa R. Hrvatskom, R. Srbijom i sa Crnom Gorom | MSBiH DZKPT GPBiH | Provoditi aktivnosti na realiziranju započetih projekata i uspostavljanju novih oblasti i područja suradnje. Nastaviti s uspostavom izravnih telefonskih linija ili radio veza između graničnih prijelaza. Nastaviti s uspostavom zajedničkih kontaktnih točaka i zajedničkih centara na granici sa susjednim zemljama. | Proračun BiH | Kontinuirano |
| 3.2.3. Provođenje Sporazuma o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima sa R. Hrvatskom, R. Srbijom i sa Crnom Gorom | UINO | Razmjena informacija u skladu sa potpisanim Sporazumom. Suradnja u zajedničkim carinskim istragama. Suradnja na graničnim prijelazima u cilju jačanja nadzora. Suradnja na primjeni najbolje prakse EU zemalja u suradnji na graničnim prijelazima. | Proračun BiH | Kontinuirano |
| MJERE KONTROLE U PODRUČJU SLOBODE KRETANJA, UKLJUČUJUĆI I VRAĆANJE OSOBA |
| UNAPRJEĐENJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE |
| 3.3.1.1. Unaprijediti međuagencijsku suradnju | MSBiH SPS GPBiH | Izvršiti izmjene i dopune postojećeg formalno pravnog okvira za suradnju između agencija u čijoj mjerodavnosti su nezakonite migracije i prekogranični kriminal (protokoli, sporazumi i sl.). | Proračun BiH Sredstva predpristupne pomoći | Kontinuirano |
| 3.3.2. KONTROLA KRETANJA I BORAVKA STRANACA |
| 3.3.2.1. Usklađivanje zakonodavstva | MSBiH SPS | Donošenje Zakona o strancima. Donošenje Zakona o azilu. Donošenje podzakonskih akata za provođenje ovih zakona. | Proračun BiH TAIEX | 2016 2016 2016 |
| 3.3.2.2. Provođenje operativnih mjera u cilju kontrole zakonitosti boravka stranaca | SPS Druge nadležne agencije | Godišnje planiranje operativnih mjera. Provedba hitnih operativnih aktivnosti. | Proračun BiH | Kontinuirano Kontinuirano |
| 3.3.2.3. Dalja nadogradnja i unapređenje IT infrastrukture (ISM-informacioni sistem o migracijama) | MSBiH SPS GPBiH MVP | Praćenje relevantnog zakonodavstva. Definiranje zahtjeva za nadogradnju. Nabavka neophodne opreme i softvera. Instalirati biometrijsku identifikaciju i potrebnu opremu (EURODAC). | Proračun BiH Sredstva predpristupne pomoći | Kontinuirano 2018 2018 2018 |
| 3.3.2.4. Priprema i provođenje specijalističkih obuka | SPS AEPTM | Obuke za novodoniranu/nabavljenu IT opremu. Obuka na polju suzbijanja ilegalnih migracija. Obuke na svim nivoima. | Proračun BiH Sredstva predpsristupne pomoći TAIEX | Kontinuirano |
| 3.3.2.5. Priprema planova za povećan broj nezakonitih migranata | MSBiH SPS | Izraditi međuagencijski Operativni plan u slučaju priliva migranata. Osiguranje kapaciteta za nepredviđene hitne slučajeve (masovni priliv migranata). Provedba standardnih operativnih postupaka u slučaju masovnog priliva migranata. | Proračun BiH Donatorska sredstva | 2016 Kontinuirano 2016 |
| 3.3.2.6. Suradnja sa nevladinim organizacijama | SPS Nevladine organizacije | Suradnja u preventivnim aktivnostima. Suradnja u oblasti zaštite stranaca žrtava trgovine ljudima. Suradnja u provođenju obuka. Pružanje besplatne pravne pomoći. | Proračun BiH Donatorska sredstva | Kontinuirano |
| 3.3.3. PROVEDBA MJERA KOJE SE ODNOSE NA READMISIJU |
| 3.3.3.1. Usklađivanje zakonodavstva | MSBiH GPBiH SPS | Kontinuirano pratiti promjene u zakonodavstvu EU i prenositi ih u nacionalno zakonodavstvo i u praksi. Analiza postojećih sporazuma o readmisiji. Nastaviti aktivnosti na zaključivanju preostalih sporazuma o readmisiji sa zainteresiranim stranama. Zaključivanje Protokola o provođenju sporazuma o readmisiji. | Proračun BiH TAIEX | Kontinuirano 2016 Kontinuirano Kontinuirano |
| 3.3.3.2. Sustav dobrovoljnog povratka | SPS | Provođenje sustava dobrovoljnog povratka u suradnji sa međunarodnim organizacijama. | Proračun BiH Sredstva predpristupne pomoći | Kontinuirano |
| 3.3.3.3. Sustav prisilnog povratka | SPS | Provođenje sustava prisilnog povratka u suradnji sa međunarodnim organizacijama. Suradnja u zajedničkim operacijama povratka. | Proračun BiH Sredstva predpristupne pomoći | Kontinuirano |
| 3.3.3.4. Osiguranje smještajnih kapaciteta za strance. | MSBiH SPS | Izgradnja objekta za ranjive kategorije stranaca (žrtve trgovine ljudima, maloljetnici i sl.). | Proračun BiH Sredstva predpristupne pomoći | 2018 |
| MEĐUAGENCIJSKA SURADNJA U INTEGRIRANOM UPRAVLJANJU GRANICOM |
| PROVEDBA ZAJEDNIČKIH AKTIVNOSTI |
| 4.1.1. Unaprjeđenje međuagencijske saradnje. | MSBiH GPBiH UINO SPS UZV UZZB Inspektorati | Analiza primjene postojećih sporazuma o međusobnoj suradnji. Izrada prijedloga izmjena i dopuna Sporazuma. Izmjene postojećih Sporazuma. Primjene Sporazuma i SOP-a. Ažuriranje priručnika za SOP. | Proračun BiH | 2016 2016 2017 Kontinuirano Kontinuirano |
| 4.1.2. Uspostavljanje tehničkih preduvjeta za razmjenu informacija između agencija. | MSBiH UINO GPBiH SPS UZV UZZB Inspektorati | Osiguranje standarda za zaštitu podataka. Provođenje ovlaštenog pristupa podacima u skladu sa Sporazumom o međusobnoj suradnji u IUG. Zajedničko planiranje i kupovina neophodne opreme. | Proračun BiH | 2017 2017 2018 |
| 4.1.3. Provođenje zajedničkih i specijalističkih obuka | GPBiH UINO SPS UZV UZZB Inspektorati | Analiza i ažuriranje programa zajedničke obuke/ razmjene obuka. Zajednička obuka u skladu s ažuriranim programom obuke. | Proračun BiH Međunarodne donacije TAIEX | Kontinuirano Kontinuirano |
| 4.1.4 Standardizacija rada inspekcijskih službi na graničnim prijelazima | UZZB Inspektorati | Izrada Priručnika za rad fitosanitarnih inspektora za rad na graničnim prijelazima prema preporukama međunarodne organizacije za zaštitu zdravlja bilja. Obuka fitosanitarnih inspektora. Obuka ostalih inspektora na granici. | Proračun BiH Sredstva predpristupne pomoći TAIEX | 2018 Kontinuirano |
| 4.1.5. Jačanje zajedničke analize rizika u IUG | MSBiH GPBiH UNO UZV SPS UZZB Inspektorati | Definirati opseg/strukturu potrebnih podataka koji će se razmjenjivati na relaciji ZCAR-LCAR. Izvršiti procjenu postojeće IT aplikacije ZCAR-a, s ciljem nadogradnje iste ili izrade nove aplikacije za razmjenu podataka. Osigurati odgovarajuću podršku ZCAR i LCAR u uključenim agencijama u vezi sa razvojem kadrovskih kapaciteta za korištenje IT aplikacije i prikupljanje podataka i informacija relevantnih za analizu rizika. | Proračun BiH Sredstva predpristupne pomoći Međunarodni donatori | 2016. 2016. 2017. |
| 4.1.6. Uspostaviti sustav obuke za područje analize rizika | MSBiH GPBiH UNO UZV SPS UZZB Inspektorati | Izraditi programe i planove obuke. Obučiti predavače (trenere). Sustavno obučavati službenike koji se bave analizom rizika. | Proračun BiH Sredstva predpristupne pomoći Međunarodni donatori | 2016. 2017. Kontinuirano |
| POSLOVI INSPEKCIJA |
| 4.2.1. Zakondavstvo | UZZB Inspektorati UZV | Praćenje i usklađivanje sa EU legislativom. | Proračun BiH Sredstva predpristupne pomoći Međunarodni donatori | Kontinuirano |
| 4.2.2. Nabavka specijalističke opreme | UZZB Inspektorati UZV | Nabavka specijalističke opreme za vršenje inspekcijskih kontrola prekograničnog prometa roba. | Proračun BiH Sredstva predpristupne pomoći Međunarodni donatori | Kontinuirano |
| 4.2.3. Jačanje IT sektora | UZZB Inspektorati UZV | Sustavni razvoj, modernizacija i nadogradnja informacijskog sustava nadležnih inspekcija u prekograničnom prometu roba. | Proračuni BiH Sredstva predpristupne pomoći | Kontinuirano |
| 4.2.4. Provođenje obuka za rad inspekcija u kontroli prekograničnog prometa | UZZB Inspektorati UZV | Provođenje specijalističke obuke za SOP. Provođenje specijalističke obuke za rad sa opremom za kontrolu prekograničnog prometa. | Proračun BiH Sredstva predpristupne pomoći Međunarodni donatori | Kontinuirano |

ZAKLJUČAK

### Kako bismo utvrdili i prepoznali koje aktivnosti su zaista doprinijele poboljšanju procesa integriranog upravljanja granicom u BiH, neophodno ih je stalno evaluirati i pratiti njihovo provođenje.

### Nakon svake aktivnosti treba napraviti evaluaciju nastalih promjena. Nakon određenog vremena možemo napraviti i evaluaciju efikasnosti, te istražiti kako su se postignuti željeni rezultati odrazili na terenu. Ukoliko većinu aktivnosti iz akcijskog plana možemo ocijeniti efikasnim, onda možemo i za cjelokupnu strategiju i akcijski plan kazati da je proces provedbe bio uspješan.

### Evaluaciju i nadzor će raditi radna grupa zadužena za praćenje provedbe strategije i akcijskog plana.

### Kroz evaluaciju i nadzor dobit ćemo jasne podatke koje aktivnosti su bile efikasne, a one koje nisu biće predmet dodatnih analiza i nadogradnje.